## Sheet1
Story | Atividade | Descricao | Definition of Ready | Definition of Done | Esforço
Entendimento de negócio | Descrever o problema |  | Entrevista com o cliente | Informacao escrita no charter | 2
Entendimento de negócio | Identificar as bases de dados |  | Receber do cliente a listagem de dados disponíveis | Informacao escrita no charter | 1
Entendimento de negócio | Definir a métrica de avaliação |  | Entendimento do problema | Informacao escrita no charter | 1
Entendimento de negócio | Atualizar charter no git |  | Documento Charter pronto | Pull request do documento atualizado | 1
Data Praparation | Unificar as bases de dados de Wine | Unificar as bases de vinho branco e tinto e adicionar a informacao branco/tinto como variavel (coluna) | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
Data Praparation | Avaliar qualidade dos dados | Verificar se as tabelas tem dado faltante, quantificar por variavel (%). Avaliar a faixa dinamica de cada variavel. | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Distribuição das variaveis | Histogramas com as distribuicoes das variaveis. Utilizar tambem KDE. Analisar padrões existentes | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Distribuição das variaveis em grupos | Histogramas e KDE para diferentes grupos. Classificao sao as classes. Regressao, binarizar a variavel de saida para formar os grupos. Eventualmente variaveis que nao sejam continuas | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Analise da correlacao entre variaveis | Calcular os coeficientes de correlacao e scatter-plot. | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Analise de outlier por box-plot | Calcular os box-plot para cada variavel no mesmo graficao (se aplicavel): identificar outliers | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Montar a scatter-matrix dos dados | Plot-scatter para cada variavel (pandas) | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por MinMax | Reefetuar as analises com a normalizacao | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por Standard Scaler | Reefetuar as analises com a normalizacao | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por log | Reefetuar as analises com a normalizacao (onde aplicavel) | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1