## Sheet1
ID	Story	Atividade	Descricao	Sprint	Status	Definition of Ready	Definition of Done
1	Entendimento de negócio	Descrever o problema		2	Feito	Entrevista com o cliente	Informacao escrita no charter
2	Entendimento de negócio	Identificar as bases de dados		2	Feito	Receber do cliente a listagem de dados disponíveis	Informacao escrita no charter
3	Entendimento de negócio	Definir a métrica de avaliação		2	Feito	Entendimento do problema	Informacao escrita no charter
4	Entendimento de negócio	Atualizar charter no git		2	Feito	Documento Charter pronto	Pull request do documento atualizado
5	Data Praparation	Unificar as bases de dados de Wine	Unificar as bases de vinho branco e tinto e adicionar a informacao branco/tinto como variavel (coluna)	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
6	Data Praparation	Avaliar qualidade dos dados	Verificar se as tabelas tem dado faltante, quantificar por variavel (%). Avaliar a faixa dinamica de cada variavel.	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
7	Data Analysis	Distribuição das variaveis	Histogramas com as distribuicoes das variaveis. Utilizar tambem KDE. Analisar padrões existentes	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
8	Data Analysis	Distribuição das variaveis em grupos	Histogramas e KDE para diferentes grupos. Classificao sao as classes. Regressao, binarizar a variavel de saida para formar os grupos. Eventualmente variaveis que nao sejam continuas	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
9	Data Analysis	Analise da correlacao entre variaveis	Calcular os coeficientes de correlacao e scatter-plot.	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
10	Data Analysis	Analise de outlier por box-plot	Calcular os box-plot para cada variavel no mesmo graficao (se aplicavel): identificar outliers	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
11	Data Analysis	Montar a scatter-matrix dos dados	Plot-scatter para cada variavel (pandas)	3	Feito	Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
12	Data Analysis	Implementar normalizacao por MinMax	Reefetuar as analises com a normalizacao	4		Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
13	Data Analysis	Implementar normalizacao por Standard Scaler	Reefetuar as analises com a normalizacao	4		Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
14	Data Analysis	Implementar normalizacao por log	Reefetuar as analises com a normalizacao (onde aplicavel)	4		Dados preparados no ambiente	Notebook fazendo a avaliação
15	Modelagem	Trienamento de modelo de regressao logistica (vinho), ou linear (airbnb)	Utilizar a base de dados normalizada para treinar um modelo de regressao logistica utilizando o sklearn.	5		Normalizador desenvolvido no ambiente	1) Criação de notebook Code/Model/modelagem_preliminar.ipynb / 2) Comando carregando a base processada / 3) Comando para selecionar os dados que serao utilizados / 4) Comando para normalizacao dos dados / 5) Comando para ajuste dos dados para o treinamento / 6) Comando para o treinamento do modelo
16	Modelagem	Aplicar o modelo treinado no conjunto de dados	Aplicar o modelo treinado aos dados	5		Modelo treinado	1) Comando para gerar a estimativa dos modelos treinados / 2) Comando para visualizar a distribuicao das estimativas do modelo utilizando o seaborn
17	Modelagem	Calcular o conjunto de metricas do modelo	Utilizar o sklearn.metrics para o calculo das metricas de desempenho de cada problema	5		Modelo treinado	1) Comando para calcular as metricas de desempenho utilizando as estimativas do modelo / 2) Comando para colocar todas as metricas calculadas numa tabela do pandas.
18	Documentacao	Documentar os primeiros resultados do modelo	Atualizar a documentacao da carta do projeto com os resultados preliminares da modelagem.	5		Modelo treinado	1) Adicionar à carta do projeto os comentários sobre os resultados testados até aqui
19	Modelagem	Aplicar validacao cruzada no modelo	Utilizar validacao cruzada para estimar o modelo	5			1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv.ipynb / 2) Ajustar comando de treinamento do modelo / 3) Comando para visualizar as curvas de aprendizado dos modelos
20	Modelagem	Avaliar modelo com validacao cruzada	Estimar o desempenho do modelo com validacao cruzada	5			1) Comando para colocar em tabela o resultado do treinamento de cada set de validacao cruzada / 2) Comando para calcular as metricas de desempenho / 3) Comando para visualizacao das métricas em tabela pandas / 4) Atualizar a curva ROC com os resultados do modelo com validacao cruzadas
21	Modelagem	Aplicar o modelo treinado no conjunto de treino e teste, separadamente.	Aplicar o modelo treinado para os dados do conjunto de treino e do conjunto de teste	5			1) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de treino / 2) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de teste / 3) Comando para o grafico das distribuicoes da estimativa do modelo para o conjunto de treino e teste
22	Modelagem	Avaliar conjunto de treino e teste	Utilizar o resultado do modelo para calcular o conjunto de metricas nos grupos de treino e teste separadamente	5			1) Comando para estimar as metricas utilizadas no grupo de treino e teste / 2) Comando para colocar todas as metricas calculadas numa tabela pandas
23	Documentacao	Documentacao do racional do projeto	Atualizar a documentacao da carta do projeto com as modelagens desenvolvidas e os resultados	5			1) Criar o arquivo Docs/Model/Charter.md / 2) Documentar no arquivo os detalhes das etapas da modelagem realizadas / 3) Documentar os primeiros resultados
24	Modelagem	Treinar um modelo de arvore de decisao	Utilizar a base de treino para treinar o modelo de arvore de decisao do sklearn.tree	5			1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv_grid_arvore.ipynb / 2) Comando para criar o modelo de arvore de decisao treinado com o conjunto de treino;
25	Modelagem	Avaliar o modelo de arvore de decisao	Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo	5			1) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de treino e teste; / 2) Comando para mostrar a distribuicao da estimativa do modelo para o conjunto de treino e teste; / 3) Comando para visualização da árvore usando o GraphViz / 4) Adicionar as metrica de desempenho da árvore na tabela de desempenho / 5) Criar as curvas de aprendizado para o modelo de árvore / 6) Criar as curvas de sensibilidade dos parâmetros da árvore
26	Modelagem	Aplicar Grid Search nos parametros dos modelos	Utilizar o grid search do sklearn para estimar os melhores parametros para os modelos.	5			1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv_grid.ipynb / 2) Comando para criar o grid-search / 3) Comando para colocar em tabela pandas o resultado de diferentes parametros / 4) Comando para analisar a sensibilidade aos parâmetros do modelo
27	Modelagem	Avaliar os modelos ajustados com grid-search	Estimar as metricas de desempenho para os resultados do grid-search	5			1) Comando para calcular o conjunto de metricas dos diferentes modelos / 2) Comando para colocar em tabela todos os resultados / 3) Comando para calculo e visualizacao das curvas ROC de todos os modelos para o conjunto de teste / 4) Comando para colocar em tabela pandas os parametros escolhidos pelo grid-search
28	Modelagem	Treinar um modelo SGD	Utilizar o sklearn o treinamento do modelo SGD utilizando os dados do conjunto de treino	6			1) Comando para treinar o modelo SGD utilizando o conjunto de treino / 2) Repetir as analises feitas para os outros algoritmos
29	Modelagem	Avaliar o modelo de SGD	Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo	6			1) Comando para estimar a resposta do modelo para os conjuntos de treino e teste; / 2) Comando para calcular as metricas e colucar numa tabela pandas / 3) Comando para visualizar a distribuição da resposta do modelo para conjunto de treino e teste / 4) Adicionar as metricas do SGD à tabela de desempenho
30	Modelagem	Treinar um modelo de kNN	Utilisar os dados do conjunto de treino para ajustar o modelo de kNN.	6			1) Comando para treinar o modelo kNN
31	Modelagem	Avaliar o modelo kNN	Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo	6			1) Comando para calcular as estimativas do modelo para os conjuntos / 2) Comando para calcular as metricas de desempenho para os conjuntos / 3) Comando para colocar as metricas numa tabela pandas / 4) Comando para visualizar a distribuicao da resposta do modelo para os conjuntos
32	Modelagem	Treinar um modelo de SVM	Utilisar os dados do conjunto de treino para ajustar o modelo de SVM.	6			1) Comando para treinar o modelo SVM
33	Modelagem	Avaliar o modelo SVM	Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo	6			1) Comando para calcular as estimativas do modelo para os conjuntos / 2) Comando para calcular as metricas de desempenho para os conjuntos / 3) Comando para colocar as metricas numa tabela pandas / 4) Comando para visualizar a distribuicao da resposta do modelo para os conjuntos
34	Modelagem	Avaliar os modelos pela curva ROC	Utilizar o conjunto de teste para calculo da curva ROC	6			1) Comando para calcular a curva ROC do conjunto de teste de cada modelo / 2) Comando para visualizar a curva ROC de todos os modelos
35	Modelagem	Aplicar os modelos de ensemble	Utilizar os modelos de RandomForest, ExtraTrees	6
36	Modelagem	Criacao de modelo por AutoML	Utilizar o automl do sklearn para automaticamente treinar os modelos	6			1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_automl.ipynb / 2) Alterar o notebook para utilizar o automl
37	Modelagem	Avaliacao do modelo por AutoML	Explorar o resultado to automl	6			1) Comando para visualizar em tabela do pandas os resultados de todos os modelos / 2) Comando para visualizar os resultaos de todos os modelos como um grafico de barras horizontais / 3) Atualizar resultados de metricas / 4) Atualizar resultados das curvas de desempenho
38	Modelagem	Ajustar codigos para salvar os modelos	Salvar o modelo utilizando a biblioteca sklearn.externals.joblib	6			1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_final.ipynb / 2) Ajustar notebook para utilizar o resultado com ou sem PCA / 3) Comando para exportar o modelo para Data/Model/modelo_final.jbl
39	Modelagem	Codigo para escoragem de uma nova base de dados	Criar notebook para utilizar os modelos ja salvos e aplicar a uma nova base de dados	6			1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/escoragem_modelo.ipynb / 2) Comando para leitura do modelo final / 3) Ajuste do notebook para fazer a escoragem utilizando o novo modelo
40	Modelagem	Aplicar o método de PCA como pré-processamento	Estimar os componentes principais dos dados de treinamento.	5			1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_pca.ipynb / 2) Adicionar comando para a estimacao dos componentes principais apos a normalizacao dos dados / 3) Comando para aplicar os componentes principais nos dados de treino e teste
41	Modelagem	Escolher a quantidade de componentes principais	Estimar a quantidade de componentes principais utilizados na modelagem	5			1) Comando para visualizacao da curva de carga dos componentes / 2) Comando para filtrar os componentes principais relevantes
42	Modelagem	Modelagem considerando o pré-processamento por PCA	Treinar o modelo apos a transformacao pela PCA, calculando as metricas desempenho para conjunto de treino e teste	5			1) Comando para treinamento do modelo apos o pré-processamento / 2) Comando para calcular as estimativas do modelo para treino/teste / 3) Comando para visualizar as metricas em tabela pandas / 4) Comando para visualizar as distribuicoes da saida do modelo / 5) Comando para visualizar a curva ROC dos modelos para o conjunto de teste
43	Modelagem	Aplicar o FastICA nas amostras de dados	Estimar os componentes independentes dos dados utilizando o conjunto de treino	5			1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_fastica.ipynb / 2) Atualizar o notebook para aplicar o fastICA no lugar da PCA / 3) Atualizar os resultados
44	Análise Pós-Modelagem	Visualizacoes		6
45	Análise Pós-Modelagem	Avaliacao de features		6
46	Análise Pós-Modelagem	Criacao de novas Features		6
47	Análise Pós-Modelagem	Analise dos resultados		7
48	Operação	Escoragem/Operacao		7
49	Operação	Monitoramento do modelo		7
50	Operação	Relatorios e Dashboards		7
51	Operação	Testes finais		7
52	Sprint Review	Apresentacao dos resultados		8