## Sheet1
ID | Story | Atividade | Descricao | Sprint | Status | Definition of Ready | Definition of Done
1 | Entendimento de negócio | Descrever o problema |  | 2 | Feito | Entrevista com o cliente | Informacao escrita no charter
2 | Entendimento de negócio | Identificar as bases de dados |  | 2 | Feito | Receber do cliente a listagem de dados disponíveis | Informacao escrita no charter
3 | Entendimento de negócio | Definir a métrica de avaliação |  | 2 | Feito | Entendimento do problema | Informacao escrita no charter
4 | Entendimento de negócio | Atualizar charter no git |  | 2 | Feito | Documento Charter pronto | Pull request do documento atualizado
5 | Data Praparation | Unificar as bases de dados de Wine | Unificar as bases de vinho branco e tinto e adicionar a informacao branco/tinto como variavel (coluna) | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
6 | Data Praparation | Avaliar qualidade dos dados | Verificar se as tabelas tem dado faltante, quantificar dados faltantes por variavel (%). Avaliar a faixa dinamica de cada variavel. | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
|  | Faixa dinâmica das variáveis | Analisar a faixa dinâmica para identificar discrepâncias e avaliar a necessidade de normalização por log. |  | Feito
7 | Data Analysis | Distribuição das variaveis | Histogramas com as distribuicoes das variaveis. Utilizar tambem KDE. Analisar padrões existentes | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
8 | Data Analysis | Distribuição das variaveis em grupos | Histogramas e KDE para diferentes grupos. Classificao sao as classes. Regressao, binarizar a variavel de saida para formar os grupos. Eventualmente variaveis que nao sejam continuas | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
9 | Data Analysis | Analise da correlacao entre variaveis | Calcular os coeficientes de correlacao e scatter-plot. | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
10 | Data Analysis | Analise de outlier por box-plot | Calcular os box-plot para cada variavel no mesmo graficao (se aplicavel): identificar outliers | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
11 | Data Analysis | Montar a scatter-matrix dos dados | Plot-scatter para cada variavel (pandas) | 3 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
12 | Data Analysis | Implementar normalizacao por MinMax | Reefetuar as analises com a normalizacao | 4 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
13 | Data Analysis | Implementar normalizacao por Standard Scaler | Reefetuar as analises com a normalizacao | 4 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
14 | Data Analysis | Implementar normalizacao por log | Reefetuar as analises com a normalizacao (onde aplicavel) | 4 | Feito | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação
15 | Modelagem | Trienamento de modelo de regressao logistica (vinho), ou linear (airbnb) | Utilizar a base de dados normalizada para treinar um modelo de regressao logistica utilizando o sklearn. | 5 | Feito | Normalizador desenvolvido no ambiente | 1) Criação de notebook Code/Model/modelagem_preliminar.ipynb 2) Comando carregando a base processada 3) Comando para selecionar os dados que serao utilizados 4) Comando para normalizacao dos dados 5) Comando para ajuste dos dados para o treinamento 6) Comando para o treinamento do modelo
16 | Modelagem | Aplicar o modelo treinado no conjunto de dados | Aplicar o modelo treinado aos dados | 5 | Feito | Modelo treinado | 1) Comando para gerar a estimativa dos modelos treinados 2) Comando para visualizar a distribuicao das estimativas do modelo utilizando o seaborn
17 | Modelagem | Calcular o conjunto de metricas do modelo | Utilizar o sklearn.metrics para o calculo das metricas de desempenho de cada problema | 5 | Feito | Modelo treinado | 1) Comando para calcular as metricas de desempenho utilizando as estimativas do modelo 2) Comando para colocar todas as metricas calculadas numa tabela do pandas.
18 | Documentacao | Documentar os primeiros resultados do modelo | Atualizar a documentacao da carta do projeto com os resultados preliminares da modelagem. | 5 |  | Modelo treinado | 1) Adicionar à carta do projeto os comentários sobre os resultados testados até aqui
19 | Modelagem | Aplicar validacao cruzada no modelo | Utilizar validacao cruzada para estimar o modelo | 5 | Feito |  | 1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv.ipynb 2) Ajustar comando de treinamento do modelo 3) Comando para visualizar as curvas de aprendizado dos modelos
20 | Modelagem | Avaliar modelo com validacao cruzada | Estimar o desempenho do modelo com validacao cruzada | 5 | Feito |  | 1) Comando para colocar em tabela o resultado do treinamento de cada set de validacao cruzada 2) Comando para calcular as metricas de desempenho 3) Comando para visualizacao das métricas em tabela pandas 4) Atualizar a curva ROC com os resultados do modelo com validacao cruzadas
21 | Modelagem | Aplicar o modelo treinado no conjunto de treino e teste, separadamente. | Aplicar o modelo treinado para os dados do conjunto de treino e do conjunto de teste | 5 | Feito |  | 1) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de treino 2) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de teste 3) Comando para o grafico das distribuicoes da estimativa do modelo para o conjunto de treino e teste
22 | Modelagem | Avaliar conjunto de treino e teste | Utilizar o resultado do modelo para calcular o conjunto de metricas nos grupos de treino e teste separadamente | 5 | Feito |  | 1) Comando para estimar as metricas utilizadas no grupo de treino e teste 2) Comando para colocar todas as metricas calculadas numa tabela pandas
23 | Documentacao | Documentacao do racional do projeto | Atualizar a documentacao da carta do projeto com as modelagens desenvolvidas e os resultados | 5 |  |  | 1) Criar o arquivo Docs/Model/Charter.md 2) Documentar no arquivo os detalhes das etapas da modelagem realizadas 3) Documentar os primeiros resultados
24 | Modelagem | Treinar um modelo de arvore de decisao | Utilizar a base de treino para treinar o modelo de arvore de decisao do sklearn.tree | 5 | Feito |  | 1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv_grid_arvore.ipynb 2) Comando para criar o modelo de arvore de decisao treinado com o conjunto de treino;
25 | Modelagem | Avaliar o modelo de arvore de decisao | Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo | 5 | Feito |  | 1) Comando para estimar a resposta do modelo para o conjunto de treino e teste; 2) Comando para mostrar a distribuicao da estimativa do modelo para o conjunto de treino e teste; 3) Comando para visualização da árvore usando o GraphViz 4) Adicionar as metrica de desempenho da árvore na tabela de desempenho 5) Criar as curvas de aprendizado para o modelo de árvore 6) Criar as curvas de sensibilidade dos parâmetros da árvore
26 | Modelagem | Aplicar Grid Search nos parametros dos modelos | Utilizar o grid search do sklearn para estimar os melhores parametros para os modelos. | 5 | Feito |  | 1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_cv_grid.ipynb 2) Comando para criar o grid-search 3) Comando para colocar em tabela pandas o resultado de diferentes parametros 4) Comando para analisar a sensibilidade aos parâmetros do modelo
27 | Modelagem | Avaliar os modelos ajustados com grid-search | Estimar as metricas de desempenho para os resultados do grid-search | 5 | Feito |  | 1) Comando para calcular o conjunto de metricas dos diferentes modelos 2) Comando para colocar em tabela todos os resultados 3) Comando para calculo e visualizacao das curvas ROC de todos os modelos para o conjunto de teste 4) Comando para colocar em tabela pandas os parametros escolhidos pelo grid-search
28 | Modelagem | Treinar um modelo SGD | Utilizar o sklearn o treinamento do modelo SGD utilizando os dados do conjunto de treino | 6 |  |  | 1) Comando para treinar o modelo SGD utilizando o conjunto de treino 2) Repetir as analises feitas para os outros algoritmos
29 | Modelagem | Avaliar o modelo de SGD | Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo | 6 |  |  | 1) Comando para estimar a resposta do modelo para os conjuntos de treino e teste; 2) Comando para calcular as metricas e colucar numa tabela pandas 3) Comando para visualizar a distribuição da resposta do modelo para conjunto de treino e teste 4) Adicionar as metricas do SGD à tabela de desempenho
30 | Modelagem | Treinar um modelo de kNN | Utilisar os dados do conjunto de treino para ajustar o modelo de kNN. | 6 | Feito |  | 1) Comando para treinar o modelo kNN
31 | Modelagem | Avaliar o modelo kNN | Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo | 6 | Feito |  | 1) Comando para calcular as estimativas do modelo para os conjuntos 2) Comando para calcular as metricas de desempenho para os conjuntos 3) Comando para colocar as metricas numa tabela pandas 4) Comando para visualizar a distribuicao da resposta do modelo para os conjuntos
32 | Modelagem | Treinar um modelo de SVM | Utilisar os dados do conjunto de treino para ajustar o modelo de SVM. | 6 |  |  | 1) Comando para treinar o modelo SVM
33 | Modelagem | Avaliar o modelo SVM | Utilizar o conjunto de treino e teste para avaliar o modelo | 6 |  |  | 1) Comando para calcular as estimativas do modelo para os conjuntos 2) Comando para calcular as metricas de desempenho para os conjuntos 3) Comando para colocar as metricas numa tabela pandas 4) Comando para visualizar a distribuicao da resposta do modelo para os conjuntos
34 | Modelagem | Avaliar os modelos pela curva ROC | Utilizar o conjunto de teste para calculo da curva ROC | 6 |  |  | 1) Comando para calcular a curva ROC do conjunto de teste de cada modelo 2) Comando para visualizar a curva ROC de todos os modelos
35 | Modelagem | Aplicar os modelos de ensemble | Utilizar os modelos de RandomForest, ExtraTrees | 6
36 | Modelagem | Criacao de modelo por AutoML | Utilizar o automl do sklearn para automaticamente treinar os modelos | 6 |  |  | 1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_automl.ipynb 2) Alterar o notebook para utilizar o automl
37 | Modelagem | Avaliacao do modelo por AutoML | Explorar o resultado to automl | 6 |  |  | 1) Comando para visualizar em tabela do pandas os resultados de todos os modelos 2) Comando para visualizar os resultaos de todos os modelos como um grafico de barras horizontais 3) Atualizar resultados de metricas 4) Atualizar resultados das curvas de desempenho
38 | Modelagem | Ajustar codigos para salvar os modelos | Salvar o modelo utilizando a biblioteca sklearn.externals.joblib | 6 |  |  | 1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_final.ipynb 2) Ajustar notebook para utilizar o resultado com ou sem PCA 3) Comando para exportar o modelo para Data/Model/modelo_final.jbl
39 | Modelagem | Codigo para escoragem de uma nova base de dados | Criar notebook para utilizar os modelos ja salvos e aplicar a uma nova base de dados | 6 |  |  | 1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/escoragem_modelo.ipynb 2) Comando para leitura do modelo final 3) Ajuste do notebook para fazer a escoragem utilizando o novo modelo
40 | Modelagem | Aplicar o método de PCA como pré-processamento | Estimar os componentes principais dos dados de treinamento. | 5 |  |  | 1) Clonar notebook anterior para Code/Model/modelagem_pca.ipynb 2) Adicionar comando para a estimacao dos componentes principais apos a normalizacao dos dados 3) Comando para aplicar os componentes principais nos dados de treino e teste
41 | Modelagem | Escolher a quantidade de componentes principais | Estimar a quantidade de componentes principais utilizados na modelagem | 5 |  |  | 1) Comando para visualizacao da curva de carga dos componentes 2) Comando para filtrar os componentes principais relevantes
42 | Modelagem | Modelagem considerando o pré-processamento por PCA | Treinar o modelo apos a transformacao pela PCA, calculando as metricas desempenho para conjunto de treino e teste | 5 |  |  | 1) Comando para treinamento do modelo apos o pré-processamento 2) Comando para calcular as estimativas do modelo para treino/teste 3) Comando para visualizar as metricas em tabela pandas 4) Comando para visualizar as distribuicoes da saida do modelo 5) Comando para visualizar a curva ROC dos modelos para o conjunto de teste
43 | Modelagem | Aplicar o FastICA nas amostras de dados | Estimar os componentes independentes dos dados utilizando o conjunto de treino | 5 |  |  | 1) Clonar o notebook anterior para Code/Model/modelagem_fastica.ipynb 2) Atualizar o notebook para aplicar o fastICA no lugar da PCA 3) Atualizar os resultados
44 | Análise Pós-Modelagem | Visualizacoes |  | 6
45 | Análise Pós-Modelagem | Avaliacao de features |  | 6
46 | Análise Pós-Modelagem | Criacao de novas Features |  | 6
47 | Análise Pós-Modelagem | Analise dos resultados |  | 7
48 | Operação | Escoragem/Operacao |  | 7
49 | Operação | Monitoramento do modelo |  | 7
50 | Operação | Relatorios e Dashboards |  | 7
51 | Operação | Testes finais |  | 7
52 | Sprint Review | Apresentacao dos resultados |  | 8